附件7.

关于做好2020年下半年北京市中小学教师资格考试远程电子巡查系统技术保障工作的通知

各相关高校：

为确保2020年下半年北京市中小学教师资格考试平稳实施，特就巡查系统技术保障工作有关事宜明确如下：

一、技术保障日程

10月25日前考点设备自检期，主要由各相关考点完成电子巡查系统（以下简称为“巡查系统”）设备自检；10月26日至10月30日为全市巡查系统联调期，主要进行巡查系统系统联调工作；10月31日为考试保障期，主要进行考试保障。

二、人员保障及协调

1．按市、考点二级管理的要求，各考点要设置巡查系统负责人，明确技术负责人。请各考点于10月23日下午16:30前报考务工作群。要切实做到任务到岗，责任到人。

2．各考点考务部门应主动协调本考点的网络信息部门，确保考点至考试院互联网络主干链路畅通。在考试期间，考点应适当限制其他网上应用，确保考场巡查系统带宽要求。

3．各考点应协调技术服务公司，做好本考点校设备检修、保养、系统调试、人员培训、值守支持等工作，确保相关系统运行稳定正常，设备完好随时可用。

三、巡查系统保障要求

1．各考点在系统联调期前应做好巡查指挥中心、保密室系统自检，并做好服务器、管理主机等设备的系统校时工作。

2．系统联调期间，安排专人配合联调工作，开通远程电子巡查系统各类相关设备。联调后处于正常工作状态的系统设备，不得再随意移动、更改设置。

3．OSD设置：中小学教师资格考试考点应在巡查系统图像右下方正确显示考点相关信息：

（1）考场信息显示格式：

考点简称 类别简称 科目 考场号

类别简称：幼儿园、小学、初中、高中、中职文化、中职专业、中职实习

科目简称：综合、保教知识、教育教学、教育知识、学科知识

例如：北师大 小学 教育教学 01

（2）考试相关区域信息显示格式：

考务室：考点简称 考务室

试卷保管室：考点简称 试卷保管室

室外待考区：考点简称 待考区

前一场考试完毕后，要注意切换下一场考试的显示标识。要求最晚切换时间为考前30分钟。

4．时钟校准：联调测试期间，每天上午由各考点进行系统时钟检查及校准。考试当天7:30，对系统时间进行再校准。

5．防火墙应对外开放有关端口：

同方公司承建：3000，3001，7000，8000，80，21，23

竟业达公司承建：9902，21，23，1001，8000

6．按要求在考前30分钟到考后30分钟对考场进行全程录像，录像资料保存三个月备查。各考点应对录像系统进行调试、试录、试回放等检查。

四、考试院技术保障联络人及联系方式

刘晓，82837237，13426205669

北京市中小学教师资格考试巡查系统故障记录表

| 故障发生时间 | 设备名称、数量 | 处理措施 | 耽误监控时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员签字： 考点主考签字： 考点名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

注：此表一事一单，考试结束后交北京教育考试院。